## Sheet1
|  |  |  | (horas) | (horas) | (horas) | :( | :¦ | :)
|  | Atividade |  | Otimista | Realista | Pessimista | Certeza |  |  | Descrição
|  | # | Frontend
Deselvolvimento de Telas | Ambos | 1 | Codificar tela home | 4 | 6 | 8 |  |  | :) | Esta tela deve contemplar a tela inicial do projeto onde deverá aparecer os principais produtos da loja e poderá ser navegavel até a tela de login como também para a tela de lista de produtos da loja
|  | 2 | Codificar tela login | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Essa tela deve contemplar campos para inserção de login como usuário e senha, como também uma entrada de nome e email para uma possível necessidade de criação de conta
|  | 3 | Codificar tela de produtos | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Essa tela deve contemplar em formato de cards todos os produtos presentes na loja
| Cliente | 4 | Codificar tela carrinho | 4 | 6 | 8 |  |  | :) | Essa tela deve contemplar todos os produtos adicionado ao carrinho do cliente, bem como mostrando o valor unitário de cada um e quantidade de escolha do cliente
|  | 5 | Codificar tela de pagamento | 3 | 4.5 | 6 |  | :¦ |  | Essa tela deve contemplar a parte de pagamento do pedido realizado pelo cliente, nela deve ser possível setar ou adicionar endereços e formas de pagamento, bem como cupons de troca ou cupons promocionais para a realização da finalização da venda
|  | 6 | Codificar tela detalhe | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Essa tela deve conter especificações do produto clicado
|  | 7 | Codificar tela cadastro de cliente | 4 | 6 | 8 |  |  | :) | Essa tela deve contemplar campos para criação de um cadastro de cliente
|  | 8 | Codificar tela meu perfil - pedidos - solicitar troca | 3 | 4.5 | 6 |  | :¦ |  | Essa tela deve possibilitar o cliente solicitar uma troca total ou parcial de um pedido
|  | 9 | Codificar tela meu perfil - pedidos - detalhes do pedido | 2 | 3 | 4 | :( |  |  | Essa tela deve contemplar os detalhes de um pedido consultado pelo cliente
|  | 10 | Codificar tela meu perfil - dados | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Essa tela deve dar possibilidade para o cliente visualizar seus dados pessoais cadastrados
|  | 11 | Codificar tela meu perfil - senha | 3 | 4.5 | 6 |  | :¦ |  | Essa tela deve contemplar para o cliente conseguir alterar sua senha da loja
|  | 12 | Codificar tela meu perfil - endereço | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Essa tela deve possibilitar o cliente fazer a gestão dos endereços cadastrados
|  | 13 | Codificar tela meu perfil - cartões | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Essa tela deve possibilitar o cliente fazer a gestão dos cartãoes cadastrados
|  | 14 | Codificar tela meu perfil - cupons | 3 | 4.5 | 6 |  | :¦ |  | Essa tela deve contemplar par o cliente consultar os cupons disponíveis para ele
| Administrador | 15 | Codificar tela do administrador - clientes | 3 | 4.5 | 6 |  | :¦ |  | Essa tela deve contemplar para o administrador uma gestão dos clientes cadastrados no ecommerce
|  | 16 | Codificar tela do administrador - clientes consulta de transações | 4 | 6 | 8 |  |  | :) | Essa tela deve contemplar para o administrador uma gestão das transações realizadas dos clientes cadastrados no ecommerce
|  | 17 | Codificar tela do administrador - produtos | 6 | 9 | 12 |  | :¦ |  | Essa tela deve contemplar a gestão de produtos da loja
|  | 18 | Codificar tela do administrador - parâmetros | 4 | 6 | 8 | :( |  |  | Essa tela deve contemplar campos de parametros dentro do ecommerce, como por exemplo: tempo de inativação do produto sem venda, grupos de precificação de produtos, margem de lucros etc
|  | 19 | Codificar tela do administrador - vendas | 3 | 4.5 | 6 |  | :¦ |  | Essa tela deve contemplar para o administrador fazer a gestão de suas vendas
|  | 20 | Codificar tela do administrador - Relatório - Análise de pedidos | 12 | 16 | 24 |  | :¦ |  | Essa tela deve mostrar relatórios de análise de pedidos, de forma que apresente um gráfico de barras as vendas realizadas em determinado período mostrando separadamente cada quantidade de cada categoria
|  | 21 | Codificar tela do administrador - estoque | 4 | 6 | 8 | :( |  |  | Essa tela deve contemplar a gestão dos produtos presentes no estoque
|  | 22 | Codificar tela do administrador - cupons | 3 | 4.5 | 6 | :( |  |  | Essa tela contemplar a gestãod e cupons dentro do ecommerce
Backend
Geral |  | 23 | Criação de ambiente de desenvolvimento | 4 | 6 | 8 |  |  | :) | Criação do projeto no Eclipse, criação e configuração do projeto Java, criação e conexão do servidor de banco de dados e configuração do servidor para a aplicação.
|  | 24 | Criar modelo de dados do ecommerce | 16 | 24 | 32 |  | :¦ |  | Criar os dominios do sistema, definir atributos e metodos necessários para as classes de domínio e suas relações
|  | 25 | Criar diagramas de classes | 16 | 24 | 32 |  | :¦ |  | Criar os diagramas no software astah. Diagramas de classes e de sequência
|  | 26 | Codificar DAO Cliente | 8 | 12 | 16 |  |  | :) | Criar a classse DAO de cliente
|  | 27 | Codificar DAO Pedido | 8 | 12 | 16 |  |  | :) | Criar a classse DAO de pedido
|  | 28 | Codificar DAO Estoque | 8 | 12 | 16 |  |  | :) | Criar a classse DAO de estoque
|  | 29 | Codificar DAO Fornecedor | 8 | 12 | 16 |  |  | :) | Criar a classse DAO de fornecedor
|  | 30 | Codificar DAO Endereço | 8 | 12 | 16 |  |  | :) | Criar a classse DAO de endereço
|  | 31 | Codificar DAO Forma de Pagamento | 8 | 12 | 16 | :( |  |  | Criar a classse DAO de forma de pagamento
|  | 32 | Codificar DAO Cupom | 8 | 12 | 16 | :( |  |  | Criar a classse DAO de cupom
|  | 33 | Codificar Script do banco de dados (estrutura) | 8 | 12 | 16 |  | :¦ |  | Codificar a DDL (Script para criação) do banco de dados
|  | 34 | Codificar Script do banco de dados (dominios) | 6 | 9 | 12 |  | :¦ |  | Os inserts básicos da aplicação
|  | 35 | Codificar Login | 16 | 24 | 32 | :( |  |  | Fazer o fluxo de login validando usuário e senha de todos os usuários do sistema
|  | 36 | Codificar fachada | 12 | 24 | 36 |  |  | :) | Codificar a fachada e fazer mapeamento da chamada dos strategies e mapeamento da chamada dos daos
Desenvolvimento Commands | Produto | 37 | Codificar Command de cadastrar produto | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Command que deve permitir cadastro de produto, recuperando os dados enviados pelo frontend e salvando-os na tabela do banco de dados
|  | 38 | Codificar Command para inativar produto automaticamente | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Command que deve inativar um produto, salvando o status de produto inativo automaticamente na tabela do banco de dados
|  | 39 | Codificar Command para inativar produto manual | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Command que deve inativar um produto, salvando o status de produto inativo manualmente na tabela do banco de dados
|  | 40 | Codificar Command para ativar produto | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Command que deve ativar um produto com status inativo no banco de dados
|  | 41 | Codificar Command para alterar produto | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Command que deve alterar um produto previamente cadastrado
|  | 42 | Codificar Command para consultar produto | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Command que deve consultar um produto salvo previamente no banco, individualmente ou uma lista
| Cliente | 43 | Codificar Command de cadastrar cliente | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Command que deve permitir cadastro de cliente, recuperando os dados enviados pelo frontend e salvando-os na tabela do banco de dados
|  | 44 | Codificar Command para inativar cliente | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Command que deve inativar um cliente, salvando o status inativo na tabela do banco de dados
|  | 45 | Codificar Command para ativar cliente | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Command que deve ativar um cliente com status inativo no banco de dados
|  | 46 | Codificar Command para alterar cliente | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Command que deve alterar um cliente previamente cadastrado
|  | 47 | Codificar Command para consultar cliente | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Command que deve consultar um cliente salvo previamente no banco, individualmente ou uma lista
|  | 48 | Codificar Command de transações | 2 | 3 | 4 | :( |  |  | Command que deve salvar as transações conforme forem feitas
|  | 49 | Codificar Command para cadastrar endereço | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Command que deve permitir cadastro de endereço, recuperando os dados enviados pelo frontend e salvando-os na tabela do banco de dados
|  | 50 | Codificar Command para alterar endereço | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Command que deve alterar um endereço previamente cadastrado
|  | 51 | Codificar Command para consultar endereço | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Command que deve consultar um endereço salvo previamente no banco, individualmente ou uma lista
|  | 52 | Codificar Command para inativar endereço | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Command que deve inativar um endereço, salvando o status na tabela do banco de dados
|  | 53 | Codificar Command para cadastrar cartão de crédito | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Command que deve permitir cadastro de cartão de crédito, recuperando os dados enviados pelo frontend e salvando-os na tabela do banco de dados
|  | 54 | Codificar Command para alterar cartão de crédito | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Command que deve alterar um cartão de crédito previamente cadastrado
|  | 55 | Codificar Command para consultar cartão de crédito | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Command que deve consultar um cartão de crédito salvo previamente no banco, individualmente ou uma lista
|  | 56 | Codificar Command para inativar cartão de crédito | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Command que deve inativar um cartão de crédito, salvando o status na tabela do banco de dados
|  | 57 | Codificar Command para alteração de senha | 2 | 3 | 4 | :( |  |  | Command que deve permitir a alteração de senha de cliente sem que se altere todos os dados
| Vendas | 58 | Codificar Command para incluir itens no carrinho de compra | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Command que deve permitir a inclusão de itens no carrinho de compra
|  | 59 | Codificar Command para excluir itens no carrinho de compra | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Command que deve permitir a exclusão de itens no carrinho de compra
|  | 60 | Codificar Command para alterar quantidade de itens no carrinho de compra | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Command que deve permitir a alteração de quantidade de itens no carrinho de compra
|  | 61 | Codificar Command para realizar compra | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Command que deve permitir realizar compras a partir do carrinho de compras
|  | 62 | Codificar Command para finalizar compra | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Command que deve permitir finalizar compras a partir do carrinho de compras, após a escolha de endereço de entrega e forma de pagamento
|  | 63 | Codificar Command para calcular frete | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Command que deve permitir calcular o frete a partir de um cep valido escolhido pelo cliente
|  | 64 | Codificar Command para despachar produtos para entrega | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Command que deve permitir despachar produtos para entrega após a confirmação de pagamento
|  | 65 | Codificar Command para produtos entregues | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Command que deve permitir alterar a situação de um pedido ao entregar um produto ao cliente
|  | 66 | Codificar Command para solicitação de troca | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Command que deve permitir o cliente solicitar uma troca caso o produto não esteja de acordo
|  | 67 | Codificar Command para autorizar troca | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Command que deve permitir autorizar uma troca ao cliente fazer a solicitação
|  | 68 | Codificar Command para vizualização de troca | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Command que deve permitir visualizar o status de uma troca em anadamento
|  | 69 | Codificar Command para recebimento de itens para troca | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Command que deve permitir que seja recebido um item para troca
|  | 70 | Codificar Command para gerar cupom de troca | 2 | 3 | 4 | :( |  |  | Command que deve permitir a partir de um item recebido em conformidade será gerado um cupom de troca ao cliente que solicitou a troca
| Estoque | 71 | Codificar Command para realizar entrada em estoque | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Command que deve permitir a entrada em estoque de um item comprado do fornecedor
|  | 72 | Codificar Command para calcular valor de venda | 2 | 3 | 4 |  |  | :) | Command que deve permitir calcular o valor de venda de um produto com base em seu valor de custo mais uma porcentagem definida pela sua classificação, por exemplo, ouro, prata ou bronze
|  | 73 | Codificar Command para dar baixa em estoque | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Command que deve permitir a baixa de estoque em um produto despachado para o cliente
|  | 74 | Codificar Command para realizar reentrada em estoque | 2 | 3 | 4 | :( |  |  | Command que deve permitir a entrada em estoque de um item que chegou em conformidade a partir de uma troca
Desenvolvimento Strategies | Utilitarias | 75 | Codificar Strategy para senha forte | 4 | 6 | 8 | :( |  |  | Strategy que deve garantir que a senha do usuário seja forte, ou seja atenda as especificações impostas pela regra de negócio da empresa
|  | 76 | Codificar Strategy para confirmação de senha | 4 | 6 | 8 | :( |  |  | Strategy que deve garantir que a senha do usuário seja confirmada para validação, garantindo que o mesmo saiba a senha que digitou a princípio
|  | 77 | Codificar Strategy para criptografar senha | 4 | 6 | 8 | :( |  |  | Strategy que deve criptografar a senha digitada pelo usuário garantindo a segurança da aplicação
|  | 78 | Codificar Strategy para definição de valores de vendas | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve garantir que os valores de vendas para produtos estão em conformidade com base em seu valor de compra e porcentagem de acordo com classificação Gold, silver ou black.
|  | 79 | Codificar Strategy para gerar cupom de troca | 4 | 6 | 8 |  |  | :) | Strategy que deve gerar um cupom de troca após recebimento e tramites de uma troca
|  | 80 | Codificar Strategy para alterar status da compra após troca | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve alterar um status de uma compra após uma troca
| Validações | 81 | Codificar Strategy para validar dados obrigatórios do produto | 4 | 6 | 8 |  |  | :) | Strategy que deve validar dados obrigatórios do produto, por exemplo categoria, valor, quantidade
|  | 82 | Codificar Strategy para validar margem de lucro | 8 | 12 | 16 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar a margem de lucro de um produto
|  | 83 | Codificar Strategy para alterar status da compra no pagamento | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar o status da compra no pagamento do produto pelo cliente
|  | 84 | Codificar Strategy para alterar status da compra na entrega | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar o status da compra na entrega do produto ao cliente
|  | 85 | Codificar Strategy para gerar pedido de troca | 4 | 6 | 8 | :( |  |  | Strategy que deve validar um pedido de troca
|  | 86 | Codificar Strategy para bloquear produtos | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar o bloqueio de produtos automaticamente
|  | 87 | Codificar Strategy para retirar itens do carrinho | 4 | 6 | 8 | :( |  |  | Strategy que deve validar quando itens forem retirados do carrinho de compras
|  | 88 | Codificar Strategy para gerar notificação de troca | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar uma notificação de troca do cliente
|  | 89 | Codificar Strategy para definir valor de item com diferentes custos | 6 | 8 | 12 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar se um produto tem custos diferentes
|  | 90 | Codificar Strategy para validar motivo de inativação de produto | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar o motivo de inativação de um produto, seja por inativação automática ou manual
|  | 91 | Codificar Strategy para validar motivo de ativação de produto | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar o motivo de ativação de um produto
|  | 92 | Codificar Strategy para validar endereço | 4 | 6 | 8 |  |  | :) | Strategy que deve validar os dados do endereço de um cliente
|  | 93 | Codificar Strategy para validar cartão de credito | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar os dados do cartão de crédito
|  | 94 | Codificar Strategy para validar bandeira do cartão de credito | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar a bandeira do cartão de crédito
|  | 95 | Codificar Strategy para validar dados de Cliente | 4 | 6 | 8 |  |  | :) | Strategy que deve validar dados de um cliente
|  | 96 | Codificar Strategy para validar existência | 4 | 6 | 8 |  |  | :) | Strategy que deve validar a existência do cliente no banco de dados da empresa, a partir de seu cpf
|  | 97 | Codificar Strategy para validar cpf | 4 | 6 | 8 |  |  | :) | Strategy que deve validar se o cpf do cliente está em conformidade, ou seja, se o seu digito esta em conformidade com os demais números anteriores
|  | 98 | Codificar Strategy para validar ranking do cliente | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve verificar qual o ranking do cliente ao fazer uma compra
|  | 99 | Codificar Strategy para validar retorno da operadora de cartão de credito | 4 | 6 | 8 | :( |  |  | Strategy que deve validar o retorno da operadora de cartão de crédito, se a compra foi aprovada ou não
|  | 100 | Codificar Strategy para validar estoque para adição ao carrinho | 4 | 6 | 8 | :( |  |  | Strategy que deve validar o item em estoque ao adicionar o item ao carrinho
|  | 101 | Codificar Strategy para validar compra | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar uma compra, se todos os dados estão devidamente preenchidos antes de concretiza-la
|  | 102 | Codificar Strategy para validar cupom | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar um cupom valido para troca
|  | 103 | Codificar Strategy para validar valor mínimo no cartão | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar um valor mínimo no carão de crédito ao parcelar em mais de um cartão
|  | 104 | Codificar Strategy para validar forma de pagamento | 4 | 6 | 8 |  |  | :) | Strategy que deve validar a forma de pagamento escolhida pelo cliente
|  | 105 | Codificar Strategy para validar a solicitação de troca | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar uma solicitação de troca
|  | 106 | Codificar Strategy para validar dados de estoque | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar se os produtos estão disponíveis em estoque
|  | 107 | Codificar Strategy para validar quantidade de itens | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar a quantidade de itens na compra
|  | 108 | Codificar Strategy para validar valor de custo | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar o valor de custo de um produto
|  | 109 | Codificar Strategy para validar data de entrada | 4 | 6 | 8 |  | :¦ |  | Strategy que deve validar a data de entrada de um produto
|  |  | Total de Horas | 433 | 652.5 | 878
|  |  |  | 16237.5 | 24468.75 | 32925